## 年初计划
附件：
玉山县2024年财政专项衔接资金年初计划表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 村属性 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 时间进度 | 项目投资（万元） |  |  | 项目覆盖总户数 | 项目覆盖总人数 | 受益脱贫户 |  | 责任单位 | 群众是否参与 | 年度 | 绩效目标
[11 empty] | 总投资 | 衔接资金 | 其它资金 | [7 empty] | 产出 | 群众满意度 | 效益
[14 empty] | 户 | 人 | 户 | 人
| 合计 | [9 empty] | 21079.63 | 14016.63 | 7698 | 49507 | 139569 | 24759 | 45452
1 | 必姆镇 | 上湖田村 | 官门头小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 新建排水渠及硬质化 | 新建 | 官门头小组 | 1、水渠：长318米、宽40米、高60米，（其中80米是人工开挖），现浇面上10公分，两边单边立模板； 2、硬质化400平方米。 | 2024年2月-12月 | 20 | 20 |  | 713 | 3370 | 65 | 219 | 必姆镇人民政府 | 是 | 2024 | 1.挡土墙浆切块石：长35米宽1.4米高2.6米； 2.道路硬质化：长50米宽4.5米厚0.18米；道路硬质化长480米宽3.5米厚0.18米。 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数65户219人
2 | 必姆镇 | 上湖田村 | 洪杨小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 平板涵 | 新建 | 洪杨小组 | 1.平板涵：长8米、宽4米、厚0.3米; 2.梁：2个，长4米、宽0.5米。 | 2024年2月-12月 | 10 | 10 |  | 76 | 280 | 20 | 59 | 必姆镇人民政府 | 是 | 2024 | 挡土墙浆砌块石：长200米宽0.8米高2.7米。 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数20户59人
3 | 必姆镇 | 坳村村 | 坑坞、沈家、吴家、周坞口、姚家 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化及拦水坝 | 新建 | 坑坞、沈家、吴家、周坞口、姚家 | 1.便道道路硬质化：长180米宽3米厚0.18米； 2.挡土墙浆切块石：长15米，宽1.2米，高4米； 3.拦水坝：长13米，底宽9米，顶宽2米，高2米，中间做阀门。 | 2024年2月-12月 | 30 | 30 |  | 206 | 827 | 28 | 86 | 必姆镇人民政府 | 是 | 2024 | 1.便道道路硬质化：长180米宽3米厚0.18米； 2.挡土墙浆切块石：长15米，宽1.2米，高4米； 3.拦水坝：长13米，底宽9米，顶宽2米，高2米，中间做阀门。 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数28户86人
4 | 必姆镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 必姆镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 17.4 | 17.4 |  | 101 | 115 | 101 | 115 | 必姆镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助115笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象101户115人
5 | 必姆镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 必姆镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 17.25 | 17.25 |  | 101 | 115 | 101 | 115 | 必姆镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助115笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象101户115人
6 | 必姆镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1302人 | 2024年1月-12月 | 31 | 31 | 0 | 434 | 1302 | 434 | 1302 | 必姆镇人民政府 | 是 | 2023 | 补助1302人 | 群众满意度100% | 户均增收714元
7 | 必姆镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 31.9 | 31.9 | 0 | 638 | 638 | 612 | 612 | 必姆镇人民政府 | 是 | 2023 | 跨省务工638人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户612户612人
8 | 必姆镇 | 大西坑村 |  | 市定 | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 横街镇张村村 | 衔接资金用于新建连栋大棚40亩 | 2024年1月-12月 | 170 | 80 | 90 | 61 | 194 | 28 | 81 | 玉山县鸿盛种植专业合作社 | 是 | 2024 | 烘干中心厂房1200平方 | 满意度≥95以上 | 带动61户194人（其中脱贫户28户81人）户增收1000元
9 | 必姆镇 | 大西坑村 |  | 县定 | 产业发展 | 烘干中心项目 | 新建 | 泉眼村 | 衔接资金用于建设700㎡烘干中心厂房 | 2024年1月-12月 | 63 | 28 | 35 | 30 | 70 | 10 | 21 | 玉山县宏华种植专业合作社 | 是 | 2024 | 厂房建设500平方。 | 满意度≥95以上 | 带动30户70人（其中脱贫户10户21人）户增收1000元
10 | 必姆镇 | 苏村村 | 雷家 | 一般村 | 乡村建设行动 | 污水处理 | 新建 | 雷家 | 污水处理项目等 | 2024年1月-12月 | 49 | 14 | 35 | 513 | 2004 | 8 | 18 | 玉山县鸿盛种植专业合作社 | 是 | 2024 | 500平方厂房 | 满意度≥95以上 | 带动513户2004人（其中脱贫户8户18人）户增收1000元
11 | 冰溪街道 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 冰溪街道 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 1.35 | 1.35 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 冰溪街道办事处 | 是 | 2024 | 补助9笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象9户9人
12 | 冰溪街道 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 冰溪街道 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 2.1 | 2.1 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 冰溪街道办事处 | 是 | 2024 | 补助8笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象9户9人
13 | 冰溪街道 | 全街道 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助15人 | 2024年1月-12月 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 冰溪街道办事处 | 是 | 2024 | 补助15人 | 群众满意度100% | 户均增收833元
14 | 冰溪街道 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 2.15 | 2.15 | 0 | 36 | 43 | 35 | 42 | 冰溪街道办事处 | 是 | 2024 | 跨省务工42人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户35户42人
15 | 冰溪街道 | 下徐村 | 菱塘底小组 | — | 产业发展 | 建设村级集体经济厂房 | 新建 | 下徐村菱塘底小组 | 建设村级集体经济厂房，建筑面积1500平方米 | 2024年1月-12月 | 100 | 100 | 0 | 477 | 1902 | 10 | 33 | 冰溪街道办事处 | 是 | 2024 | 建设村级集体经济厂房，建筑面积1500平方米 | 群众满意度95% | 带动447户1902人（其中脱贫户10户33人）户增收800元
16 | 南山乡 | 王石村 | 峡路畈 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 峡路畈 | 路面长100米、宽4米、厚0.03米；护坡长100米，高2米，厚0.05米 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 |  | 80 | 310 | 8 | 40 | 南山乡人民政府 | 是 | 2024 | 路面硬化100米，护坡100米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数8户40人
17 | 南山乡 | 王坊村 | 山底 | 县定 | 乡村建设行动 | 道路拓宽 | 改建 | 山底 | 道路修复长300m、宽2m；水沟长300米，宽0.5米； | 2024年1月-12月 | 55 | 20 | 35 | 112 | 523 | 18 | 101 | 南山乡人民政府 | 是 | 2024 | 修复道路300米、水沟300米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数18户101人
18 | 南山乡 | 太甲村 | 林家 | 县定 | 乡村建设行动 | 范家路口至林家道路硬质化 | 新建 | 林家 | 长800米，宽3.5米，厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 25 | 20 | 5 | 450 | 1353 | 85 | 267 | 南山乡人民政府 | 是 | 2024 | 新建道路800米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数85户267人
19 | 南山乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 南山乡 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 18 | 18 |  | 99 | 106 | 99 | 106 | 南山乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助106笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象99户106人
20 | 南山乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 南山乡 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 17.25 | 17.25 |  | 99 | 106 | 99 | 106 | 南山乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助106笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象99户106人
21 | 南山乡 | 全乡 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助905人 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 | 0 | 300 | 905 | 300 | 905 | 南山乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助905人 | 群众满意度100% | 户均增收666元
22 | 南山乡 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 34.2 | 34.2 | 0 | 350 | 684 | 340 | 664 | 南山乡人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工684人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户340户664人
23 | 南山乡 | 太甲村 |  | 县定 | 产业发展 | 农产品初加工、仓储项目 | 新建 | 港口村 | 衔接资金用于建设1200㎡（二层）农产品初加工、仓储钢结构厂房 | 2024年1月-12月 | 130 | 50 | 80 | 100 | 400 | 52 | 210 | 玉山县翼藏农业综合开发有限公司 | 是 | 2024 | 黑猪钢架厂房2000平方，建2000立方沼气池。 | 满意度≥95以上 | 带动100户400人（其中脱贫户52户210人）户增收1000元
24 | 南山乡 | 港口村 |  | 一般 | 产业发展 | 油茶生产厂房建设及 设备采购项目 | 新建 | 港口村 | 衔接资金用于榨油厂房180平方米（包括烘房2个40平方)、晾晒场地面硬化300平方米建设及采购榨油设备1套、烘干设备2套。 | 2024年1月-12月 | 60 | 25 | 35 | 50 | 200 | 10 | 25 | 玉山县高洁油茶专业合作社 | 是 | 2024 | 榨油厂房180平方米（包括烘房2个40平方)。 | 满意度≥95以上 | 带动50户200人（其中脱贫户10户25人）户增收1000元
25 | 南山乡 | 大葛村 |  | 一般 | 产业发展 | 羊肚菌单体大棚建设项目 | 新建 | 大葛村 | 衔接资金用于羊肚菌种植单体大棚100亩。 | 2024年1月-12月 | 100 | 40 | 60 | 80 | 230 | 15 | 32 | 玉山县众晟种植专业合作社 | 是 | 2024 | 羊肚菌种植单体大棚100亩。 | 满意度≥95以上 | 带动80户230人（其中脱贫户15户32人）户增收1000元
26 | 南山乡 | 王坊村 |  | 县定 | 产业发展 | 羊肚菌连栋种植大棚 建设项目 | 新建 | 王坊村 | 衔接资金用于羊肚菌连栋种植大棚50亩建设。 | 2024年1月-12月 | 280 | 120 | 160 | 100 | 400 | 52 | 210 | 玉山县南坊种植专业合作社 | 是 | 2024 | 羊肚菌连栋种植大棚50亩 | 满意度≥95以上 | 带动100户400人（其中脱贫户52户210人）户增收1000元
27 | 四股挢乡 | 外山村 |  |  | 产业发展 | 羊肚菌大棚建设 | 新建 | 西溪淤 | 30亩大棚 | 2024年1月-12月 | 210 | 100 | 110 | 100 | 400 | 52 | 210 | 玉山县南坊种植专业合作社 | 是 | 2024 | 羊肚菌30亩大棚 | 满意度≥95以上 | 带动100户400人（其中脱贫户52户210人）户增收1000元
28 | 四股挢乡 | 丁村 | 中二小组 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水管更换 | 新建 | 中二小组 | 铺装直径110毫米长1000米，直径90毫米长650米，直径50毫米长1200米自来水管 | 2024年1月-12月 | 50 | 50 | 0 | 117 | 516 | 17 | 62 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 铺装直径110毫米长1000米，直径90毫米长650米，直径50毫米长1200米自来水管 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户117户516人（其中脱贫户17户62人）
29 | 四股挢乡 | 丁村 | 广平小组 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水管更换 | 新建 | 广平小组 | 铺装直径110毫米长1200米，直径90毫米长700米，直径50毫米长1500米自来水管 | 2024年1月-12月 | 50 | 50 | 0 | 103 | 557 | 12 | 27 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 铺装直径110毫米长1200米，直径90毫米长700米，直径50毫米长1500米自来水管 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户103户557人（其中脱贫户12户27人）
30 | 四股挢乡 | 潭头村 | 洪涂 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水改造工程 | 新建 | 清塘地方 | 铺装直径50毫米，长700米自来水管道 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 | 0 | 35 | 138 | 2 | 6 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 铺装直径50毫米，长700米自来水管道 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户35户138人（其中脱贫户2户6人）
31 | 四股挢乡 | 山塘村 | 郑家庄小组 | 县定 | 乡村建设行动 | 郑家庄沿河路 | 新建 | 郑家庄小组 | 道路长1000米，宽4米，高0.18米。新建道路两侧加装排水渠长800米，宽0.4米，高0.6米，厚0.08米 | 2024年2月-12月 | 88 | 88 | 0 | 970 | 3720 | 63 | 156 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 道路长1000米，宽4米，高0.18米。新建道路两侧加装排水渠长800米，宽0.4米。 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户970户3720人（其中脱贫户63户156人）
32 | 四股挢乡 | 山塘村 | 外岭小组 | 县定 | 乡村建设行动 | 外岭沿河路 | 新建 | 外岭小组 | 道路长500米，宽4米，高0.18米。 | 2024年1月-12月 | 27 | 27 | 0 | 970 | 3720 | 63 | 156 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 道路长500米，宽4米，高0.18米。 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户970户3720人（其中脱贫户63户156人）
33 | 四股挢乡 | 舒村村 | 花家 | 一般村 | 乡村建设行动 | 做挡水坝及排灌 | 新建 | 花家小组水库底 | 1、挡水坝：长12米*宽（下宽3米*上宽2米）*高2米 2、水泵一台 3、50公分管子30米 4、基础外加挡土墙长4米*（下宽1米*上宽60厘米）*高2米 5、海漫：10米*2米*60厘米 | 2024年1月-12月 | 12 | 12 | 0 | 632 | 2047 | 103 | 309 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 1、挡水坝：长12米*宽（下宽3米*上宽2米）*高2米 2、水泵一台 3、50公分管子30米 4、基础外加挡土墙长4米*（下宽1米*上宽60厘米）*高2米 5、海漫：10米*2米*60厘米 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户632户2047人（其中脱贫户103户309人）
34 | 四股挢乡 | 大洋村 | 汪家 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水改造工程 | 新建 | 汪家小组 | 新建自来水管道1000米 | 2024年1月-12月 | 35 | 35 | 0 | 38 | 150 | 3 | 5 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 新建自来水管道1000米 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户38户150人（其中脱贫户3户5人）
35 | 四股挢乡 | 樟木村 | 杨家小组/大山底小组 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水改造工程 | 新建 | 杨家山棚/大山底山棚 | 铺直径110毫米长3km，直径90毫米长3km，直径50毫米长3km的自来水管。 | 2024年1月-12月 | 100 | 100 | 0 | 81 | 312 | 3 | 8 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 铺直径110毫米长3km，直径90毫米长3km，直径50毫米长3km的自来水管。 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户81户312人（其中脱贫户3户8人）
36 | 四股挢乡 | 皇珠村 | 十五里 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水改造工程 | 新建 | 十五里 | 弄口至十五里、十五里至舒村交界处新建自来水管道，总管DN110毫米PE管2000米,支管DN50毫米PE管500米，入户管DN25毫米PE管500米.外加配套设施（增压泵、开挖水沟、安装水管、切割道路） | 2024年1月-12月 | 30 | 30 | 0 | 39 | 139 | 3 | 11 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 弄口至十五里、十五里至舒村交界处新建自来水管道，总管DN110毫米PE管2000米,支管DN50毫米PE管500米，入户管DN25毫米PE管500米.外加配套设施（增压泵、开挖水沟、安装水管、切割道路） | 群众满意度95%以上 | 项目受益户39户139人（其中脱贫户3户11人）
37 | 四股挢乡 | 车头村 | 和村垅 | 一般村 | 乡村建设行动 | 抗旱打井 | 新建 | 和村垅小组水库底 | 抗旱打井1个。不取芯潜孔钻机成井 202米,自来水配套设施、蓄水池(架设动力电、建设蓄水州、安装水管) | 2024年1月-12月 | 22 | 22 | 0 | 432 | 1850 | 0 | 0 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 抗旱打井1个。不取芯潜孔钻机成井 202米,自来水配套设施、蓄水池(架设动力电、建设蓄水州、安装水管) | 群众满意度95%以上 | 项目受益户432户1850人（其中脱贫户31户77人）
38 | 四股挢乡 | 车头村 | 山背后 | 一般村 | 乡村建设行动 | 铺装管道 | 新建 | 山背后小组水库底 | 铺装直径90毫米800米，直径63毫米500米，直径50毫米700米自来水管道。 | 2024年1月-12月 | 36 | 36 | 0 | 432 | 1850 | 2 | 5 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 铺装直径90毫米800米，直径63毫米500米，直径50毫米700米自来水管道。 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户432户1850人（其中脱贫户31户77人）
39 | 四股挢乡 | 十七都村 | 下甫、海陆墩、街路、后坂头、窑里、湖山 | 一般村 | 乡村建设行动 | 更换自来水管道 | 新建 | 十七都村 | pe110管1000米，pe90管1500米，75管1000米，63管1000米。50管500米 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 | 0 | 750 | 2450 | 44 | 134 | 十七都村委会 | 是 | 2024 | pe110管1000米，pe90管1500米，75管1000米，63管1000米。50管500米 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户750户2450人（其中脱贫户44户134人）
40 | 四股挢乡 | 车头村 | 陈头岭小组 |  | 乡村建设行动 | 更换管道 | 改建 | 陈头岭小组 | 陈头岭至东岗铺装直径160毫米、长1230米管道 | 2024年1月-12月 | 45 | 45 | 0 | 89 | 210 | 11 | 28 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 陈头岭至东岗铺装直径160毫米、长1230米管道 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户89户210人（其中脱贫户11户28人）
41 | 四股挢乡 | 四股桥村 | 东岗小组 |  | 乡村建设行动 | 更换管道 | 改建 | 东岗小组 | 东岗至青底岭铺装直径160毫米、长1240米管道 | 2024年1月-12月 | 45 | 45 | 0 | 102 | 268 | 6 | 18 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 东岗至青底岭铺装直径160毫米、长1240米管道 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户102户268人（其中脱贫户6户18人）
42 | 四股挢乡 | 四股桥村 | 章家小组 |  | 乡村建设行动 | 更换管道 | 改建 | 章家小组 | 青底至何家桥铺装直径160毫米、长1240米管道 | 2024年1月-12月 | 45 | 45 | 0 | 106 | 270 | 1 | 1 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 青底至何家桥铺装直径160毫米、长1240米管道 | 群众满意度95%以上 | 项目受益户106户270人（其中脱贫户1户1人）
43 | 四股挢乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 四股桥乡 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-12月 | 10.95 | 10.95 | 0 | 69 | 74 | 69 | 74 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助脱贫户和监测对象 | 群众满意度95%以上 | 项目受益脱贫户69户74人
44 | 四股挢乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 四股桥乡 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-12月 | 10.2 | 10.2 | 0 | 63 | 68 | 62 | 67 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助脱贫户和监测对象 | 群众满意度95%以上 | 项目受益脱贫户69户74人
45 | 四股挢乡 | 全乡 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1650人 | 2024年1月-12月 | 40.1 | 40.1 | 0 | 547 | 1650 | 547 | 1650 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助1650人 | 群众满意度100% | 户均增收733元
46 | 四股挢乡 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 16.8 | 16.8 | 0 | 274 | 336 | 272 | 334 | 四股桥乡人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工336人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户272户334人
47 | 四股挢乡 | 山塘村 |  |  | 产业发展 | 农产品初加工、仓储建设项目 | 新建 | 丁村村 | 衔接资金用于建设4000㎡钢结构农产品初加工、仓储厂房 | 2024年1月-12月 | 470 | 240 | 230 | 80 | 220 | 75 | 200 | 玉山县三清故事农业科技有限公司 | 是 | 2024 | 果蔬大棚建设（单体50亩、连栋37亩） | 满意度≥95以上 | 带动80户220人（其中脱贫户75户200人）户增收1000元
48 | 四股挢乡 | 十七都村 |  |  | 产业发展 | 单体智能温控育苗棚项目 | 新建 | 十七都村 | 30亩 | 2024年1月-12月 | 75 | 35 | 40 | 53 | 126 | 27 | 62 | 玉山县世外桃源生态养殖专业合作社 | 是 | 2024 | 物联网、智能温控育苗大棚建设100亩 | 满意度≥95以上 | 带动53户126人（其中脱贫户27户62人）户增收1000元
49 | 四股挢乡 | 车头村 |  |  | 产业发展 | 单体智能温控育苗棚项目 | 新建 | 十七都村 | 30亩 | 2024年1月-12月 | 75 | 35 | 40 | 53 | 126 | 27 | 62 | 玉山县世外桃源生态养殖专业合作社 | 是 | 2024 | 物联网、智能温控育苗大棚建设100亩 | 满意度≥95以上 | 带动53户126人（其中脱贫户27户62人）户增收1000元
50 | 四股挢乡 | 十七都村 |  |  | 产业发展 | 工厂化育秧建设提升改造 | 新建 | 外山村 | 厂房1200平方，连栋大棚10亩 | 2024年1月-12月 | 140 | 65 | 75 | 13 | 50 | 10 | 40 | 玉山县联晖家庭农场 | 是 | 2024 | 厂房1200平方，连栋大棚10亩 | 满意度≥95以上 | 带动13户50人（其中脱贫户10户40人）户增收1000元
51 | 文成街道 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 文成街道 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 15.9 | 15.9 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 文成街道办事处 | 是 | 2024 | 补助32笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象32户32人
52 | 文成街道 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 文成街道 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 15.15 | 15.15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 文成街道办事处 | 是 | 2024 | 补助60笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象60户60人
53 | 文成街道 | 全街道 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1120人 | 2024年1月-12月 | 28.8 | 28.8 | 0 | 372 | 1120 | 372 | 1120 | 文成街道办事处 | 是 | 2024 | 补助1120人 | 群众满意度100% | 户均增收774元
54 | 文成街道 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 16.75 | 16.75 | 0 | 335 | 335 | 335 | 335 | 文成街道办事处 | 是 | 2024 | 跨省务工335人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户335户335人
55 | 文成街道 | 城西工 业园区 |  | 一般 | 产业发展 | 农产品加工厂房建设项目 | 新建 | 城西工 业园区 | 衔接资金用于加工厂房1600平方 建设。 | 2024年1月-12月 | 200 | 70 | 130 | 23 | 65 | 10 | 25 | 江西省姜宅红糖有限公司 | 是 | 2024 | 加工厂房1600平方 。 | 满意度≥95以上 | 带动23户65人（其中脱贫户10户25人）户增收1000元
56 | 下塘乡 | 吕畈村 | 徐家组 | 县定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 徐家组 | 长1200米，宽3.5米，高0.18米 | 2024年1月-12月 | 45 | 45 |  | 49 | 207 | 8 | 29 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长1200米，宽3.5米，高0.18米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数8户29人
57 | 下塘乡 | 新塘村 | 新屋小组 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠、挡土墙建设 | 新建 | 新屋小组 | 长550米，高1.5米，厚0.3米 | 2024年1月-12月 | 25 | 25 |  | 185 | 615 | 13 | 40 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长550米，高1.5米，厚0.3米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数13户40人
58 | 下塘乡 | 新塘村 | 老屋小组 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠、挡土墙建设 | 新建 | 老屋小组 | 长450米，高1.5米，厚0.3米 | 2024年1月-12月 | 21 | 21 |  | 201 | 670 | 11 | 32 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长450米，高1.5米，厚0.3米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数11户32人
59 | 下塘乡 | 新塘村 | 黄沙小组 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠、挡土墙建设 | 新建 | 黄沙小组 | 长500米，高1.5米，厚0.3米 | 2024年1月-12月 | 23.5 | 23.5 |  | 112 | 315 | 8 | 22 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长500米，高1.5米，厚0.3米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数8户22人
60 | 下塘乡 | 新塘村 | 上施小组 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠、挡土墙建设 | 新建 | 上施小组 | 长1000米，高1.5米，厚0.3米 | 2024年1月-12月 | 39 | 39 |  | 126 | 308 | 9 | 20 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长1000米，高1.5米，厚0.3米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数9户20人
61 | 下塘乡 | 石塘村 | 石塘二组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 石塘二组 | 1.硬质化550平方米、厚0.18米;2.挡土墙高4米、长70米、厚0.8米;3.排水沟长80米、宽0.5米、高0.5米。 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 |  | 38 | 142 | 3 | 11 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长500米，宽3.5米，高0.18米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数3户11人
62 | 下塘乡 | 石塘村 | 山头坂组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 山头坂组 | 长250米，宽3.5米，高0.18米 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 |  | 32 | 134 | 5 | 17 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长250米，宽3.5米，高0.18米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数5户17人
63 | 下塘乡 | 定湖村 | 陈家坞弄小组、花木小组、江湖山小组 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 陈家坞弄小组、花木小组、江湖山小组 | 长310米，宽3米，厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 17 | 17 |  | 249 | 977 | 50 | 204 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 长310米，宽3米，厚0.18米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数50户204人
64 | 下塘乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 全乡 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 15.75 | 15.75 |  | 87 | 96 | 87 | 96 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助96笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象87户96人
65 | 下塘乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 全乡 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 14.4 | 14.4 |  | 87 | 96 | 87 | 96 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助96笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象87户96人
66 | 下塘乡 | 全乡 | — | — | 产业发展 | 产业奖补 | 新建 | 全乡 | 补助1000人 | 2024年1月-12月 | 24 | 24 | 0 | 332 | 1000 | 332 | 1000 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助1000人 | 群众满意度100% | 户均增收722元
67 | 下塘乡 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 新建 | 全乡 | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 38.7 | 38.7 | 0 | 770 | 774 | 762 | 765 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工774人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户762户765人
68 | 下塘乡 | 吕畈村 | 新场小组 | — | 产业发展 | 厂房建设项目 | 新建 | 玉山县高新区 | 衔接资金用于19600平方高标准厂房建设 | 2024年1月-12月 | 240 | 240 | 0 | 592 | 2465 | 23 | 71 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 改造村级集体经济发展中心，改造面积5000平方米 | 满意度≥95% | 带动592户2465人（其中脱贫户23户71人）户增收1000元
69 | 下塘乡 | 定湖村 | 花木小组 | 省定 | 产业发展 | 建设村级集体经济发展中心 | 新建 | 花木小组 | 衔接资金用于建设建设村级集体经济发展中心，占地面积400㎡，建筑面积1200㎡ | 2024年1月-12月 | 120 | 120 | 0 | 112 | 485 | 22 | 93 | 下塘乡人民政府 | 是 | 2024 | 建设村级集体经济发展中心，占地面积400㎡，建筑面积1200㎡ | 满意度≥95% | 带动112户485人（其中脱贫户22户93人）户增收1200元
70 | 下镇镇 | 渎口村 | 周村 | 省定 | 乡村建设行动 | 新建 道路硬质化 | 新建 | 周村小组 | 公墓路段道路硬质化长400米、宽3.5米、厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 |  | 265 | 1152 | 19 | 48 | 下镇镇人民政府 | 是 | 2024 | 新建道路硬质化400米。 | 群众满意度≥98% | 项目受益265户1152人（其中受益脱贫户19户48人。）
71 | 下镇镇 | 玉马村 | 上安弄小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 渠道及挡土墙 | 新建 | 上安弄小组 | 新建水渠挡土墙315米、上宽0.6米、下宽1.2米、高1.6米。 | 2024年3月-10月 | 30 | 30 |  | 237 | 1082 | 24 | 170 | 下镇镇人民政府 | 是 | 2024 | 道路硬质化797米。 | 群众满意度≥98% | 项目受益237户1082人（其中受益脱贫户24户170人。）
72 | 下镇镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 下镇镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 23.25 | 23.25 |  | 127 | 140 | 127 | 140 | 下镇镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助140笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象127户140人
73 | 下镇镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 下镇镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 20.55 | 20.55 |  | 125 | 136 | 125 | 136 | 下镇镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助136笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象127户140人
74 | 下镇镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助2200人 | 2024年1月-12月 | 50 | 50 | 0 | 724 | 2200 | 724 | 2200 | 下镇镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助2200人 | 群众满意度100% | 户均增收690元
75 | 下镇镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 35.2 | 35.2 | 0 | 676 | 704 | 676 | 704 | 下镇镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工704人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户676户704人
76 | 仙岩镇 | 埂头村 | 四组 | 市重点村 | 就业项目 | 埂头村四组帮扶车间 | 续建（加2层） | 埂头村四组长岗山 | 在已建一层的基础上续建2层，续建共计1600平方 | 2024年1月-12月 | 240 | 240 |  | 456 | 1569 | 43 | 130 | 埂头村委会 | 是 | 2024 | 续建共计1600平方 | 群众满意度≥95% | 脱贫户每年户均增收3000元
77 | 仙岩镇 | 黄茅坞 | 三组 | 一般村 | 就业项目 | 产业车间 | 新建 | 黄茅坞村三组 | 占地1000平方米、三层共3000平方米 | 2024年1月-12月 | 300 | 300 |  | 598 | 2237 | 19 | 59 | 黄茅坞村委会 | 是 | 2024 | 占地1000平方米、三层共3000平方米 | 群众满意度≥95% | 每年为集体经济创造收入15万
78 | 仙岩镇 | 吴家社区 | 后畈 | 一般村 | 就业项目 | 吴家社区帮扶车间 | 新建 | 后畈 | 两层，共计2300平方米 | 2024年1月-12月 | 465 | 465 |  | 103 | 195 | 43 | 71 | 吴家社区 | 是 | 2024 | 两层，共计2300平方米 | 群众满意度≥95% | 脱贫户每年户均增收1000元
79 | 仙岩镇 | 平埂村 | 平埂、徐狮坞、岗岭 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水管网铺设 | 新建 | 平埂、徐狮坞、岗岭 | 自来水管网铺设长6千米 | 2024年1月-12月 | 48 | 48 |  | 250 | 760 | 14 | 28 | 平埂村村民委员会 | 是 | 2024 | 自来水管网铺设长6千米 | 群众满意度≥95% | 受益建档立卡脱贫人口数14户28人
80 | 仙岩镇 | 平埂村 | 西坳 | 一般村 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 西坳至中店村祝家山底 | 道路硬质化长1.5公里宽3.5米高0.18米 | 2024年1月-12月 | 48 | 48 |  | 80 | 185 | 7 | 16 | 平埂村村民委员会 | 是 | 2024 | 道路硬质化长1.5公里宽3.5米高0.18米 | 群众满意度≥95% | 受益建档立卡脱贫人口数7户16人
81 | 仙岩镇 | 竹川村 | 全村 | 一般村 | 乡村建设行动 | 自来水管网铺设 | 新建 | 竹川村 | 1.自来水管网铺设6000米2.蓄水池建设长5米、宽5米、高5米。 3.抽水设备及消毒设备购置安装各1套 | 2024年1月-12月 | 48 | 48 |  | 400 | 1425 | 34 | 106 | 竹川村村民委员会 | 是 | 2024 | 1.自来水管网铺设6000米2.蓄水池建设长5米、宽5米、高5米。 3.抽水设备及消毒设备购置安装各1套 | 群众满意度≥95% | 受益建档立卡脱贫人口数34户106人
82 | 仙岩镇 | 埂头村 | 埂头村四组 | 市定 | 乡村建设行动 | 帮扶车间周边环境整治及路面硬质化 | 新建 | 埂头村四组 | 1.道路硬质化长230米、宽3.5米、厚0.2米； 2.道路硬质化长70米、宽7米、厚0.2米； 3.道路硬质化长30米、宽10米、厚0.2米； 4.浆砌块石挡土墙长128米、高2米、宽0.8米；5.浆砌块石挡土墙长15米、高1米、宽0.7米； 6.排水沟建设长400米、宽0.3米、高0.4米。 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 |  | 456 | 1720 | 43 | 130 | 埂头村村民委员会 | 是 | 2024 | 道路硬质化长95米，宽12米，厚0.18米 | 群众满意度≥95% | 受益脱贫户43户130人
83 | 仙岩镇 | 官溪社区 | 上街头 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路路基建设 | 新建 | 上街头 | 道路路基建设长300米，宽7米 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 |  | 68 | 165 | 17 | 22 | 官溪社区居民委员会 | 是 | 2024 | 道路路基建设长300米，宽7米 | 群众满意度≥95% | 受益脱贫户17户22人
84 | 仙岩镇 | 桑园村 | 上突 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 上突至李家 | 道路硬质化长400米，宽3.5米，厚0.15米 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 |  | 75 | 241 | 11 | 36 | 桑园村村民委员会 | 是 | 2024 | 道路硬质化长400米，宽3.5米，厚0.15米 | 群众满意度≥95% | 受益脱贫户11户36人
85 | 仙岩镇 | — | — | — | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 公益性岗位 | 公益性岗位32个 | 2023年1-12月 | 20.96 | 20.96 |  | 32 | 32 | 30 | 30 | 仙岩镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助32人 | 群众满意度≥95% | 项目受益户32户32人
86 | 仙岩镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 仙岩镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 11.25 | 11.25 |  | 71 | 71 | 71 | 71 | 仙岩镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助71毕 | 群众满意度≥95% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象71户71人
87 | 仙岩镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 全镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 10.65 | 10.65 |  | 71 | 71 | 71 | 71 | 仙岩镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助71笔 | 群众满意度≥95% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象71户71人
88 | 仙岩镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1000人 | 2024年1月-12月 | 21.3 | 21.3 | 0 | 342 | 1000 | 342 | 1000 | 仙岩镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助1000人 | 群众满意度≥95% | 户均增收622元
89 | 仙岩镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 22.9 | 22.9 | 0 | 295 | 448 | 285 | 436 | 仙岩镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工448人，补助500元/人。 | 群众满意度≥95% | 受益脱贫户285户436人
90 | 仙岩镇 | 官溪社区 |  | 省定 | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 官溪社区 | 衔接资金用于建设80亩蔬菜连栋大棚 | 2024年1月-12月 | 390 | 160 | 230 | 160 | 350 | 47 | 95 | 江西青农源科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 蔬菜连栋大棚42660平方米 | 群众满意度≥95% | 带动160户350人（其中脱贫户47户95人）户增收1000元
91 | 仙岩镇 | 平埂村 |  | 一般 | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 平埂村 | 衔接资金用于建设65亩蔬菜连栋大棚 | 2024年1月-12月 | 355 | 130 | 225 | 100 | 301 | 25 | 62 | 江西青农源科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 蔬菜连栋大棚35400平方米 | 群众满意度≥95% | 带动100户301人（其中脱贫户25户62人）户增收1000元
92 | 仙岩镇 | 桑园村 |  | 省定 | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 桑园村 | 衔接资金用于建设75亩蔬菜连栋大棚 | 2024年1月-12月 | 375 | 150 | 225 | 160 | 350 | 40 | 145 | 江西青农源科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 蔬菜连栋大棚41000平方米 | 群众满意度≥95% | 带动160户350人（其中脱贫户40户145人）户增收1000元
93 | 仙岩镇 | 埂头村 |  | 市定 | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 埂头村 | 衔接资金用于蔬菜连栋大棚 35400平方米建设 | 2024年1月-12月 | 385 | 160 | 225 | 56 | 125 | 21 | 63 | 江西青农源科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 衔接资金用于蔬菜连栋大棚 35400平方米建设 | 群众满意度≥95% | 带动56户125人（其中脱贫户21户63人）户增收1000元
94 | 仙岩镇 | 官溪社区 |  | 省定 | 产业发展 | 肉牛养殖项目 | 新建 | 官溪社区 | 衔接资金用于新建栏舍6000平方米 | 2024年1月-12月 | 440 | 180 | 260 | 160 | 350 | 30 | 77 | 玉山丰瑞农业肉牛养殖基地建设 | 是 | 2024 | 新建栏舍6000平方 。 | 群众满意度≥95% | 带动160户350人（其中脱贫户30户77人）户增收1000元
95 | 岩瑞镇 | 白石村 | 上村塘小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化及水沟 | 新建 | 上村塘小组 | 1.道路硬质化混凝土2100平方米、厚0.18米;2.新建水沟三面光长150米、宽0.5米、高0.6米。 | 2024年1-12月 | 30 | 30 |  | 37 | 155 | 6 | 19 | 岩瑞镇人民政府 | 是 | 2024 | 道路硬质化混凝土2100平方米 | 群众满意度≥98% | 项目受益户37户155人（其中脱贫户6户19人）
96 | 岩瑞镇 | 白石村 | 白石弄 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化、水沟 | 新建 | 白石弄 | 道路硬质化混凝土2500平方米。新建水沟三面光，长90米*宽0.5米*高0.6米。 | 2024年1-12月 | 30 | 30 |  | 56 | 267 | 3 | 5 | 岩瑞镇人民政府 | 是 | 2024 | 道路硬质化混凝土2500平方米 | 群众满意度≥98% | 项目受益户56户267人（其中脱贫户3户5人）
97 | 岩瑞镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 岩瑞镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 18 | 18 |  | 95 | 98 | 95 | 98 | 岩瑞镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助98笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象95户98人
98 | 岩瑞镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 岩瑞镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 14.7 | 14.7 |  | 95 | 98 | 95 | 98 | 岩瑞镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助98笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象95户98人
99 | 岩瑞镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1500人 | 2024年1月-12月 | 35.8 | 35.8 | 0 | 501 | 1500 | 501 | 1500 | 岩瑞镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助1500人 | 群众满意度100% | 户均增收714元
100 | 岩瑞镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 24.45 | 24.45 | 0 | 489 | 489 | 464 | 464 | 岩瑞镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工489人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户464户464人
101 | 岩瑞镇 | 大玉村 |  | 一般 | 产业发展 | 冷库仓储厂房建设项目 | 新建 | 大玉村 | 衔接资金用于建设冷库仓储厂房1500㎡ | 2024年1月-12月 | 155 | 45 | 110 | 33 | 111 | 33 | 111 | 玉山县折桂家庭农场 | 是 | 2024 | 冷库仓储厂房1500平方米 | 满意度≥95以上 | 带动33户111人（其中脱贫户33户111人）户增收1000元
102 | 岩瑞镇 | 大垄村 |  | 一般 | 产业发展 | 厂房建设项目 | 新建 | 大垄村 | 衔接资金用于建设钢结构厂房2400㎡ | 2024年1月-12月 | 250 | 100 | 150 | 25 | 86 | 25 | 86 | 江西耕昇农业开发有限公司 | 是 | 2024 | 厂房2400平方米 | 满意度≥95以上 | 带动25户86人（其中脱贫户25户86人）户增收1000元
103 | 岩瑞镇 | 大垄村 |  | 一般 | 产业发展 | 冷库厂房建设项目 | 新建 | 大垄村 | 接资金用于建设冷库厂房600㎡ | 2024年1月-12月 | 65 | 20 | 45 | 25 | 86 | 15 | 52 | 江西耕昇农业开发有限公司 | 是 | 2024 | 冷库厂房600平方米及设备采购。 | 满意度≥95以上 | 带动25户86人（其中脱贫户15户52人）户增收1000元
104 | 岩瑞镇 | 大垄村 |  | 一般 | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 大垄村 | 衔接资金用于建设蔬菜连栋大棚50亩 | 2024年1月-12月 | 275 | 120 | 155 | 25 | 86 | 25 | 86 | 玉山县吴佳欣种植家庭农场 | 是 | 2024 | 蔬菜连栋大棚50亩 | 满意度≥95以上 | 带动25户86人（其中脱贫户25户86人）户增收1000元
105 | 岩瑞镇 | 五里洋村 |  | 一般 | 产业发展 | 结构农产品加工厂房项目 | 新建 | 五里洋村 | 衔接资金用于建设钢结构加工厂房3200平方米 | 2024年1月-12月 | 340 | 160 | 180 | 19 | 50 | 12 | 37 | 玉山县剑鸿种植专业合作社 | 是 | 2024 | 60亩连动大棚 | 满意度≥95以上 | 带动19户50人（其中脱贫户12户37人）户增收1000元
106 | 岩瑞镇 | 五里洋村 |  | 一般 | 产业发展 | 农产品加工厂房建设 | 新建 | 五里洋村 | 衔接资金用于5200平方加工厂房建设 | 2024年1月-12月 | 310 | 135 | 175 | 19 | 50 | 12 | 37 | 玉山县剑鸿种植专业合作社 | 是 | 2024 | 5200平方加 工厂房 | 满意度≥95以上 | 带动19户50人（其中脱贫户12户37人）户增收1000元
107 | 樟村镇 | 青山坝村 | 四组 | 县定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 青山坝村 | 道路硬质化工程410米，宽3.5米，厚0.18 | 2024年1-12月 | 21.5 | 21.5 |  | 301 | 1056 | 36 | 111 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 对自然村进行道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益301户1056人（其中脱贫户36户111人）。 | 群众满意度≥98% | 对自然村进士道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益301户1056人（其中脱贫户36户111人）。
108 | 樟村镇 | 双溪村 | 鲁村 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路拓宽 | 新建 | 双溪村 | 长532米、宽5.5米 | 2024年1-12月 | 32 | 32 |  | 1087 | 4457 | 63 | 168 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 对自然村进行道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益1087户4457人（其中脱贫户63户168人）。 | 群众满意度≥98% | 对自然村进士道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益1087户4457人（其中脱贫户63户168人）。
109 | 樟村镇 | 双溪村 | 下溪 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路拓宽 | 新建 | 双溪村 | 右岸，长514米、 宽5.5米 | 2024年1-12月 | 32 | 32 |  | 853 | 3581 | 49 | 134 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 对自然村进行道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益853户3581人（其中脱贫户49户134人）。 | 群众满意度≥98% | 对自然村进士道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益853户3581人（其中脱贫户49户134人）。
110 | 樟村镇 | 双溪村 | 鲁村小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 鲁村小组 | 道路硬质化长451.5米、宽5.5米、厚0.18米。 | 2024年1-12月 | 30 | 30 |  | 853 | 3581 | 49 | 134 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 对自然村进行道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益853户3581人（其中脱贫户49户134人）。 | 群众满意度≥98% | 对自然村进士道路硬质化，改善村民出行问题，提高村民生活质量。项目受益853户3581人（其中脱贫户49户134人）。
111 | 樟村镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 樟村镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 7.05 | 7.05 |  | 37 | 42 | 37 | 42 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助42笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象37户42人
112 | 樟村镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 樟村镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 7.05 | 7.05 |  | 43 | 47 | 43 | 47 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助47笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象43户47人
113 | 樟村镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助220人 | 2024年1月-12月 | 3.9 | 3.9 | 0 | 70 | 220 | 70 | 220 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助220人 | 群众满意度100% | 户均增收557元
114 | 樟村镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 11 | 11 | 0 | 127 | 221 | 127 | 221 | 樟村镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工221人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户127户221人
115 | 樟村镇 | 青山坝村 |  |  | 产业发展 | 丝瓜络种植项目 | 新建 | 青山坝村 | 衔接资金用于300亩种植搭架建设 | 2024年1月-12月 | 65 | 45 | 20 | 52 | 165 | 6 | 21 | 玉山县佳丰养殖家庭农场 | 是 | 2024 | 仓库面积150平方米、牛栏面积150平方米等。 | 满意度≥95以上 | 带动52户165人（其中脱贫户6户21人）户增收1000元
116 | 樟村镇 | 樟村社区 |  | 一般 | 产业发展 | 丝瓜络种植项目 | 新建 | 樟村社区 | 衔接资金用于建设400亩种植搭架 | 2024年1月-12月 | 110 | 60 | 50 | 52 | 165 | 14 | 48 | 玉山县海金家庭农场 | 是 | 2024 | 厂房新建 900平方米。 | 满意度≥95以上 | 带动52户165人（其中脱贫户14户48人）户增收1000元
117 | 樟村镇 | 青山坝村 |  | 一般 | 产业发展 | 钢结构玉山黑猪产业化发展项目 | 新建 | 茹茅村 | 衔接资金用于建设公猪舍195㎡、猪舍2692㎡、宿舍药房材料库356㎡、青饲料生物发酵加工厂2090㎡（租用1050㎡、新建1040㎡）、配电房120㎡ | 2024年1月-12月 | 245 | 200 | 45 | 33 | 122 | 11 | 34 | 玉山县明丰种植专业合作社 | 是 | 2024 | 600平方米厂房 | 满意度≥95以上 | 带动33户122人（其中脱贫户11户34人）户增收1000元
118 | 紫湖镇 | 川桥村 | 中坂小组 | 市定 | 农村基础设施 | 河堤挡土墙 | 新建 | 中坂小组旗杆脚 | 挡土墙长100米、宽2.5米、高2.6米。 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 |  | 280 | 920 | 16 | 43 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 改善村民生产生活条件及生产安全 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
119 | 紫湖镇 | 凤叶村 | 瓦窑 | 县定 | 乡村建设行动 | 里弄小巷排水沟 | 新建 | 瓦窑组 | 长1600米,宽0.4米,高0.4米,厚0.12米。 | 2024年1月-12月 | 25.6 | 25.6 |  | 58 | 196 | 9 | 25 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 改善村民生产生活条件及生产安全 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
120 | 紫湖镇 | 程村村 | 溪西组 | 县定 | 乡村建设行动 | 新建挡土墙 | 新建 | 溪西组 | 浆砌片石挡土墙：长300米，高3米，均宽1.05米 | 2024年1月-12月 | 44.5 | 44.5 |  | 108 | 416 | 11 | 46 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 受益建档立卡贫困户数≥11户 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
121 | 紫湖镇 | 程村村 | 溪西组 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠建设 | 新建 | 溪西组 | 长1000米排水沟，高0.50米，宽0.40米 | 2024年1月-12月 | 25 | 25 |  | 108 | 416 | 11 | 46 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 改善村民生产生活条件及生产安全 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
122 | 紫湖镇 | 程村村 | 颜家组 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠建设 | 新建 | 颜家组 | 长1150米排水沟，高0.50米，宽0.40米 | 2024年1月-12月 | 28.75 | 28.75 |  | 125 | 562 | 14 | 56 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 改善村民生产生活条件及生产安全 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
123 | 紫湖镇 | 程村村 | 溪西组 | 县定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 溪西组 | 基础路长685米，宽6米，厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 49 | 49 |  | 108 | 416 | 11 | 46 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 改善村民生产生活条件及生产安全 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
124 | 紫湖镇 | 建设村 | 颜家组 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 颜家组 | 长120米，宽4.5米，厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 7 | 7 |  | 360 | 1860 | 45 | 185 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 改善村民生产生活条件及生产安全 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
125 | 紫湖镇 | 建设村 | 颜家组 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路拓宽挡土墙 | 新建 | 颜家组 | 挡土墙长100米,高6米，厚1.5米 | 2024年1月-12月 | 48 | 48 |  | 360 | 1860 | 45 | 185 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 改善村民生产生活条件及生产安全 | 群众满意度≥98% | 改善村民生活质量，帮助脱贫户就近就地参与劳动务工的利益联结机制
126 | 紫湖镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 紫湖镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 15.3 | 15.3 |  | 73 | 77 | 73 | 77 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助77毕 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象73户77人
127 | 紫湖镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 全镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 11.5 | 11.5 |  | 73 | 77 | 73 | 77 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助77笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象73户77人
128 | 紫湖镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1420人 | 2024年1月-12月 | 31 | 31 | 0 | 472 | 1420 | 472 | 1420 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助1420人 | 群众满意度100% | 户均增收656元
129 | 紫湖镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 19.3 | 19.3 | 0 | 312 | 386 | 312 | 386 | 紫湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工386人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户312户386人
130 | 紫湖镇 | 程村村 |  |  | 产业发展 | 丝瓜络仓储项目 | 新建 | 程村村 | 衔接资金用于建设1400㎡钢结构丝瓜络仓储厂房建设 | 2024年1月-12月 | 165 | 85 | 80 | 300 | 1100 | 30 | 114 | 玉山县申盛种植专业合作社 | 是 | 2024 | 2000平方米竹制品加工 厂房建设 | 满意度≥95以上 | 带动300户1100人（其中脱贫户30户114人）户增收1000元
131 | 紫湖镇 | 建设村 |  |  | 产业发展 | 油茶种植 | 新建 | 祝家山底 | 500亩油茶开发 | 2024年1月-12月 | 150 | 70 | 80 | 32 | 103 | 17 | 21 | 群福农业开发有限公司 | 是 | 2024 | 500亩油茶开发 | 满意度≥95以上 | 带动32户103人（其中脱贫户17户21人）户增收1000元
132 | 怀玉乡 | 后叶村 | 谢家 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠修复 | 修复 | 余家 | 长530米，高0.6米，宽0.4米；清淤，含二次搬运 | 2024年2月-5月 | 20 | 20 | 0 | 188 | 725 | 21 | 81 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 长530米，高0.6米，宽0.4米；清淤，含二次搬运 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户21户81人
133 | 怀玉乡 | 玉峰村 | 李家-老屋 | 县定 | 乡村建设行动 | 水渠修复 | 修复 | 李家-老屋 | 埂体石砌长1000米*1.8米*厚0.5米 | 2024年2月-5月 | 20 | 20 | 0 | 260 | 1040 | 39 | 126 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 埂体石砌长1000米*1.8米*厚0.5米 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户39户126人
134 | 怀玉乡 | 金坪村 | 金竹坑小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 王家小组 | 1.道路硬质化长250米、宽4米、高0.2米；2.挡土墙长25米、宽1.2米、高6米。 | 2024年2月-5月 | 30 | 30 | 0 | 80 | 340 | 6 | 15 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 长470米、宽4米、高0.2米 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户6户15人
135 | 怀玉乡 | 锦溪村 | 月弄 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路拓宽及挡土墙 | 新建 | 月弄 | 长400米，宽4.5米，高0.2米；挡土墙长400米，宽0.5米，高1.5米 | 2024年2月-5月 | 20 | 20 | 0 | 100 | 363 | 14 | 44 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 长400米，宽4.5米，高0.2米；挡土墙长400米，宽0.5米，高1.5米 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户14户44人
136 | 怀玉乡 | 洋塘村 | 汪洋 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 汪洋 | 全长500米，宽5米，0.18米厚，挡土墙长,100米;厚，0.5米;高，2米的边坡 | 2024年2月-5月 | 20 | 20 | 0 | 114 | 367 | 15 | 52 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 全长500米，宽5米，0.18米厚，挡土墙长,100米;厚，0.5米;高，2米的边坡 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户15户52人
137 | 怀玉乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 怀玉乡 | 补助脱贫户和监测对象学生 | 2024年1月-3月 | 10.35 | 10.35 | 0 | 43 | 45 | 43 | 45 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助脱贫户和监测对象 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户43户45人
138 | 怀玉乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 怀玉乡 | 补助脱贫户和监测对象学生 | 2024年4月-7月 | 6.75 | 6.75 | 0 | 43 | 45 | 43 | 45 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助脱贫户和监测对象 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户43户45人
139 | 怀玉乡 | 全乡 | — | — | 产业发展 | 产业奖补 | 新建 | 怀玉乡 | 补助227户 | 2024年1月-12月 | 14.3 | 14.3 | 0 | 227 | 680 | 227 | 680 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助680人 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户227户680人
140 | 怀玉乡 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 新建 | 怀玉乡 | 跨省务工484人，补助500元/人。 | 2024年1月-12月 | 24.2 | 24.2 | 0 | 163 | 484 | 148 | 467 | 怀玉乡人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工484人，补助500元/人。 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户148户467人
141 | 怀玉乡 | 锦溪村 | - | 省定 | 产业发展 | 丝瓜络种植 | 新建 | 锦溪村 | 建设300亩丝瓜络种植基地 | 2024年1月-12月 | 150 | 50 | 100 | 156 | 624 | 101 | 301 | 江西秀饶农业开发有限公司 | 是 | 2024 | 建设300亩丝瓜络种植基地 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户101户301人
142 | 怀玉乡 | 洋塘村 | - | 省定 | 产业发展 | 酒窖加工厂房及冷库建设项目 | 新建 | 洋塘村 | 建设400平方米酒窖加工厂房及冷库 | 2024年1月-12月 | 42 | 15 | 27 | 268 | 812 | 37 | 133 | 玉山县雲雾里种植家庭农场 | 是 | 2024 | 建设400平方米酒窖加工厂房及冷库 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户37户133人
143 | 怀玉乡 | 后叶村 | - | 县定 | 产业发展 | 农产品初加工、仓储项目 | 新建 | 怀玉山林场 | 衔接资金用于新建900㎡毛竹加工车间及硬质化1000㎡老厂房 | 2024年1月-12月 | 85 | 50 | 30 | 160 | 465 | 110 | 363 | 玉山县三宝农产品专业合作社 | 是 | 2024 | 建设茶叶、香榧300亩基地（含新建仓储房400㎡） | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户110户363人
144 | 怀玉乡 | 怀玉山林场 | - | — | 产业发展 | 毛竹加工车间 | 新建 | 怀玉山林场 | 建设2300平方米毛竹加工车间 | 2024年1月-12月 | 186 | 65 | 121 | 241 | 645 | 30 | 58 | 国营玉山县怀玉山林场 | 是 | 2024 | 建设2300平方米毛竹加工车间 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户30户58人
145 | 怀玉乡 | 马路社区 | - | — | 产业发展 | 蔬菜加工用房 | 新建 | 马路社区 | 建设650平方米蔬菜加工用房 | 2024年1月-12月 | 67 | 30 | 37 | 147 | 432 | 51 | 166 | 玉山县姚屋种植合作社 | 是 | 2024 | 建设650平方米蔬菜加工用房 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户51户166人
146 | 怀玉乡 | 关口村 | - | — | 产业发展 | 加工厂房建设 | 新建 | 关口村 | 建设2000平方米加工厂房 | 2024年1月-12月 | 240 | 90 | 150 | 122 | 436 | 28 | 85 | 江西省玉山县怀玉乡关口村经济合作社村委会 | 是 | 2024 | 衔接资金用于2000平方米厂房建设 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户28户65人
147 | 怀玉乡 | 东社村 | - | — | 产业发展 | 大棚建设 | 新建 | 东社村 | 建设10亩种植大棚 | 2024年1月-12月 | 55 | 20 | 35 | 350 | 1035 | 29 | 86 | 玉山县吕家家庭农场 | 是 | 2024 | 建设10亩种植大棚 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户29户86人
148 | 怀玉乡 | 蒋家山村 | - | — | 产业发展 | 冷库及仓储房建设 | 新建 | 蒋家山村 | 建设冷库及仓储房60平方米 | 2024年1月-12月 | 7 | 3 | 4 | 237 | 1260 | 17 | 42 | 玉山县岁丰种植专业合作社 | 是 | 2024 | 建设冷库及仓储房60平方米 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户17户42人
149 | 怀玉乡 | 陇首村 | - | — | 产业发展 | 农产品加工厂房建设 | 新建 | 陇首村 | 建设1200平方米农产品加工厂房建设 | 2024年1月-12月 | 140 | 45 | 95 | 60 | 188 | 27 | 50 | 玉山县高竹山生态农业开发有限公司 | 是 | 2024 | 建设1200平方米农产品加工厂房建设 | 受益脱贫人口满意度≥95% | 项目受益脱贫户27户50人
150 | 临湖镇 | 叶桥村 | 全村 | 市定 | 乡村建设行动 | 里弄小巷道路硬质化 | 新建 | 全村 | 里弄小巷2770平方米、厚0.18米。 | 2024年1-12月 | 30 | 30 |  | 402 | 1582 | 29 | 73 | 叶桥村 | 是 | 2024 | 长730米，宽3.5米，厚0.18米 | 群众满意度≥98% | 项目受益脱贫户4402户1582人
151 | 临湖镇 | 藻溪村 | 东青 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 东青 | 长500米，宽3.5米，厚0.18米 | 2024年1-12月 | 20 | 20 |  | 32 | 126 | 2 | 5 | 藻溪村 | 是 | 2024 | 长500米，宽3.5米，厚0.18米 | 群众满意度≥98% | 项目受益脱贫户32户126人
152 | 临湖镇 | 竹岭村 | 黄家溪郑村 | 县定 | 乡村建设行动 | 河提重建 | 重建 | 黄家溪郑村 | 长80米，宽1.3米，高3.5米 | 2024年1-12月 | 20 | 20 |  | 496 | 1961 | 56 | 125 | 竹岭村 | 是 | 2024 | 长80米，宽1.3米，高3.5米 | 群众满意度≥98% | 项目受益脱贫户496户1691人
153 | 临湖镇 | 竹岭村 | 毛家坞 | 县定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 毛家坞 | 长580米，宽4米，厚0.18米 | 2024年1-12月 | 37 | 37 |  | 20 | 90 | 6 | 12 | 竹岭村 | 是 | 2024 | 长580米，宽4米，厚0.18米 | 群众满意度95%以上 | 项目受益脱贫户6户12人
154 | 临湖镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 临湖镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 10.05 | 10.05 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 临湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助60笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象60户60人
155 | 临湖镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 临湖镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 9 | 9 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 临湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助60笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象60户60人
156 | 临湖镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1500人 | 2024年1月-12月 | 24.9 | 24.9 | 0 | 510 | 1500 | 510 | 1500 | 临湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助1500人 | 群众满意度100% | 户均增收488元
157 | 临湖镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 28.4 | 28.4 | 0 | 545 | 545 | 539 | 557 | 临湖镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工545人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户539户557人
158 | 临湖镇 | 竹岭村 |  |  | 产业发展 | 农用厂房建设 | 新建 | 院边村 | 衔接资金用于建设1300㎡农用厂房（3层） | 2024年1月-12月 | 270 | 130 | 140 | 160 | 350 | 97 | 145 | 玉山县玉合昌农业科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 青钱柳种植1000亩 | 满意度≥95以上 | 带动160户350人（其中脱贫户97户145人）户增收1000元
159 | 临湖镇 | 横溪村 |  |  | 产业发展 | 村集体经济厂房项目 | 新建 | 坊头村 | 衔接资金用于建设2500平方框架二层 | 2024年1月-12月 | 450 | 250 | 200 | 36 | 98 | 17 | 52 | 江西绿多奇生态农业有限公司 | 是 | 2024 | 水果蔬菜基地建设50亩 | 满意度≥95以上 | 带动36户98人（其中脱贫户17户52人）户增收1000元
160 | 临湖镇 | 横溪村 |  |  | 产业发展 | 单体大棚建设 | 新建 | 王村畈 | 100亩单体大棚建设 | 2024年1月-12月 | 250 | 110 | 140 | 60 | 130 | 55 | 120 | 江西国英农业开发有限公司 | 是 | 2024 | 单体大棚建设100亩 | 满意度≥95以上 | 带动60户130人（其中脱贫户55户120人）户增收1000元
161 | 临湖镇 | 藻溪村 |  |  | 产业发展 | 青钱柳种植 | 新建 | 叶桥村 | 1000亩 | 2024年1月-12月 | 250 | 110 | 140 | 160 | 350 | 97 | 145 | 玉山县玉合昌农业科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 青钱柳种植1000亩 | 满意度≥95以上 | 带动160户350人（其中脱贫户97户145人）户增收1000元
162 | 临湖镇 | 叶桥村 |  |  | 产业发展 | 青钱柳种植 | 新建 | 清溪桥村 | 1000亩 | 2024年1月-12月 | 250 | 110 | 140 | 160 | 350 | 97 | 145 | 玉山县玉合昌农业科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 青钱柳种植1000亩 | 满意度≥95以上 | 带动160户350人（其中脱贫户97户145人）户增收1000元
163 | 临湖镇 | 临江湖社区 |  |  | 产业发展 | 农用厂房建设 | 新建 | 临江湖社区 | 6000平方米农用厂房 | 2024年1月-12月 | 400 | 400 | 0 | 680 | 1901 | 64 | 190 | 临江湖社区股份经济合作社 | 是 | 2024 | 建设6000平方米农用厂房 | 满意度≥95以上 | 带动680户1901人（其中脱贫户64户190人）户增收500元
164 | 临湖镇 | 藻溪村 |  |  | 产业发展 | 农用厂房建设 | 新建 | 藻溪村 | 6000平方米农用厂房 | 2024年1月-12月 | 400 | 400 | 0 | 256 | 1011 | 35 | 92 | 藻溪村集体经济合作社 | 是 | 2024 | 建设6000平方米农用厂房 | 满意度≥95以上 | 带动256户1011人（其中脱贫户35户92人）户增收500元
165 | 临湖镇 | 仓坞村 |  |  | 产业发展 | 农用厂房建设 | 新建 | 仓坞村 | 6000平方米农用厂房 | 2024年1月-12月 | 400 | 400 | 0 | 175 | 687 | 18 | 60 | 仓坞村集体经济合作社 | 是 | 2024 | 建设6000平方米农用厂房 | 满意度≥95以上 | 带动175户687人（其中脱贫户18户60人）户增收500元
166 | 临湖镇 | 院边村 |  |  | 产业发展 | 农用厂房建设 | 新建 | 院边村 | 6000平方米农用厂房 | 2024年1月-12月 | 400 | 400 | 0 | 194 | 748 | 23 | 77 | 院边村集体经济合作社 | 是 | 2024 | 建设6000平方米农用厂房 | 满意度≥95以上 | 带动194户748人（其中脱贫户23户77人）户增收500元
167 | 临湖镇 | 坊头村 |  |  | 产业发展 | 农用厂房建设 | 新建 | 坊头村 | 6000平方米农用厂房 | 2024年1月-12月 | 400 | 400 | 0 | 341 | 1379 | 24 | 78 | 坊头村集体经济合作社 | 是 | 2024 | 建设6000平方米农用厂房 | 满意度≥95以上 | 带动341户1379人（其中脱贫户24户78人）户增收500元
168 | 横街镇 | 打铁坞村 | 腮坞小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 腮坞小组 | 长650米、宽3.5米、厚0.18米。 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 |  | 29 | 125 | 1 | 1 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 路基整平石子垫层5厘米。硬质化长：650米、宽：3.5米、厚：0.18米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数1户1人
169 | 横街镇 | 斧市村 | 彭家小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 彭家小组 | 长650米、宽3.5米、厚0.18米。 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 |  | 42 | 168 | 2 | 7 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 路基整平石子垫层5厘米。硬质化长：650米、宽：3.5米、厚：0.18米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数2户7人
170 | 横街镇 | 碓头村 | 樟树底 | 县定 | 乡村建设行动 | 弄尾小组挡土墙 | 新建 | 何家、弄尾小组 | 长度700米；高度1.5米；墙底宽0.8米；面宽0.4米 | 2024年1月-12月 | 50 | 50 |  | 182 | 723 | 12 | 51 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 长度700米，高度1.5米，墙底宽0.8米，面宽0.4米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数12户51人
171 | 横街镇 | 碓头村 | 新村小组 | 县定 | 乡村建设行动 | 新村小组水渠修复 | 新建 | 新村、姚家小组 | 长度800米；高度1.5米；上底0.4米；下底0.8米 | 2024年1月-12月 | 80 | 80 |  | 180 | 760 | 15 | 26 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 长度800米；高度1.5米；上底0.4米下底0.8米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数15户26人
172 | 横街镇 | 江口村 | 麻蓬、灰山底 | 县定 | 乡村建设行动 | 麻蓬至灰山底小组路面硬质化 | 新建 | 麻蓬、灰山底小组 | 长度600米；宽：5米；厚：0.2米 | 2024年1月-12月 | 40 | 40 |  | 368 | 1250 | 38 | 146 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 硬质化：长600米宽5米厚0.2米 | 群众满意度≥98% | 受益建档立卡脱贫人口数38户146人
173 | 横街镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 横街镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 13.5 | 13.5 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助80笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象80户80人
174 | 横街镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 横街镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 12 | 12 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助80笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象80户80人
175 | 横街镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助910人 | 2024年1月-12月 | 22 | 22 | 0 | 302 | 910 | 302 | 910 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助910人 | 群众满意度100% | 户均增收728元
176 | 横街镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 17.45 | 17.45 | 0 | 349 | 349 | 338 | 338 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工349人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户338户338人
177 | 横街镇 | 江口村 |  | 县定 | 产业发展 | 分拣加工车间建设项目 | 新建 | 江口村 | 衔接资金用于建设600㎡钢结构蔬菜瓜果分拣加工车间 | 2024年1月-12月 | 145 | 25 | 120 | 63 | 215 | 18 | 42 | 玉山县祥泰种植农民专业合作社 | 是 | 2024 | 40亩大棚 | 满意度≥95以上 | 带动63户215人（其中脱贫户18户42人）户增收1000元
178 | 横街镇 | 江口村 |  | 县定 | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 张村村 | 衔接资金用于建设100亩连栋大棚 | 2024年1月-12月 | 245 | 200 | 45 | 47 | 186 | 15 | 28 | 玉山县祥泰种植农民专业合作社 | 是 | 2024 | 600平方厂房 | 满意度≥95以上 | 带动47户186人（其中脱贫户15户28人）户增收1000元
179 | 横街镇 | 斧市村 |  | 市定 | 产业发展 | 村集体经济发展中心项目 | 新建 | 斧市村 | 衔接资金用于600平方榨油厂房建设 | 2024年1月-12月 | 80 | 25 | 55 | 22 | 89 | 10 | 23 | 斧市村经济合作社/ 玉山县人和种植合作社 | 是 | 2024 | 600平方榨油厂房 | 满意度≥95以上 | 带动22户89人（其中脱贫户10户23人）户增收1000元
180 | 横街镇 | 江口村 | 特山根 |  | 产业发展 | 单体大棚建设 | 新建 | 大塘 | 单体大棚建设30亩 | 2024年1月-12月 | 75 | 30 | 45 | 12 | 48 | 4 | 16 | 玉山县茂松农场 | 是 | 2024 | 连栋大棚建设30亩 | 满意度≥95以上 | 带动12户48人（其中脱贫户4户16人）户增收1000元
181 | 横街镇 | 碓头村 |  |  | 产业发展 | 建设村级集体经济发展中心 | 新建 | 塘尾村 | 衔接资金用于建设村级集体经济发展中心，建筑面积800平方米 | 2024年1月-12月 | 115 | 80 | 35 | 55 | 165 | 50 | 145 | 玉山县芳新种植专业合作社 | 否 | 2024 | 烘干房500平方米及育秧大棚5亩 | 满意度≥95以上 | 带动55户165人（其中脱贫户50户145人）户增收1000元
182 | 横街镇 | 斧市村 |  |  | 产业发展 | 连栋大棚建设 | 新建 | 临湖镇杨宅村金盘墩 | 100亩 | 2024年1月-12月 | 700 | 300 | 400 | 83 | 249 | 70 | 209 | 上饶市美民农业开发有限公司 | 是 | 2024 | 连栋大棚建设100亩 | 满意度≥95以上 | 带动83户249人（其中脱贫户70户209人）户增收1000元
183 | 横街镇 | 张村村 | 金塘组至俞家组 |  | 产业发展 | 丝瓜络种植项目 | 新建 | 张村村 | 衔接资金用于建设丝瓜络种植搭架120亩 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 | 0 | 210 | 643 | 15 | 45 | 张村村集体经济合作社 | 是 | 2024 | 1000²厂房 | 满意度≥95以上 | 带动210户643人（其中脱贫户15户45人）
184 | 横街镇 | 张村村 |  | — | 产业发展 | 连栋大棚建设项目 | 新建 | 张村村 | 衔接资金用于新建连栋大棚40亩 | 2024年1月-12月 | 148 | 80 | 68 | 440 | 1616 | 34 | 109 | 横街镇人民政府 | 是 | 2024 | 建设村级集体经济发展中心，建筑面积800平方米 | 满意度≥95% | 带动440户1616人（其中脱贫户34户109人）户增收1000元
185 | 横街镇 | 打铁坞村 | 宋家组 | 市定 | 产业发展 | 改造村级集体经济发展中心 | 新建 | 宋家小组 | 改造村级集体经济发展中心，建筑面积1000平方米 | 2024年1月-12月 | 100 | 100 | 0 | 157 | 658 | 12 | 38 | 打铁坞村村集体经济合作社 | 是 | 2024 | 改造村级集体经济发展中心，建筑面积1000平方米 | 满意度≥95% | 带动157户658人（其中脱贫户12户38人）户增收1000元
186 | 双明镇 | 永久村 | 童塘 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 童塘小组 | 里弄小巷道路硬质化长430米宽3.5米高0.2米 | 2024年1月-11月 | 20 | 20 |  | 126 | 450 | 16 | 43 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 里弄小巷道路硬质化长430米宽3.5米高0.2米 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫人口数≥43人
187 | 双明镇 | 窑山村 | 舒家山 | 省定 | 乡村建设行动 | 水渠改造 | 改建 | 舒家山小组 | 水沟改造长150米，宽1.5米，高1.5米 | 2024年1月-11月 | 20 | 20 |  | 208 | 838 | 11 | 41 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 水沟改造长150米，宽1.5米，高1.5米 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫人口数≥41人
188 | 双明镇 | 周家坞村 | 周家坞 | 省定 | 乡村建设行动 | 排水渠建设 | 新建 | 周家坞小组 | 排水渠长618米*高0.6米*宽0.4米 | 2024年1月-11月 | 20 | 20 |  | 187 | 837 | 30 | 123 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 排水渠长618米*高0.6米*宽0.4米 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫人口数≥123人
189 | 双明镇 | 道堂社区 | 街路 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化建设 | 新建 | 街路小组 | 长600米，宽3.2米，厚0.15米 | 2024年2月-12月 | 20 | 20 |  | 151 | 624 | 17 | 65 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 长600米，宽3.2米，厚0.15米 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫人口数≥65人
190 | 双明镇 | 下喻村 | 王家小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化以及排水沟 | 新建 | 王家小组 | 1、道路硬质化长273米、宽3.5米、高0.18米：（内含：新建排水沟长273米，需开挖铺设50cm波纹管，窨井17个等辅助工程）。 | 2024年2月-12月 | 30 | 30 |  | 396 | 1726 | 23 | 84 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 道路硬质化长230米、宽3.5米、高0.2米（路面砂石垫层230*3.5*0.2米）。新建下水沟230米，13和下水沟阴井（1米直径*1.4米高） | 群众满意度≥98% | 受益脱贫人口数≥84人
191 | 双明镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 双明镇 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 11.25 | 11.25 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助75笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象75户75人
192 | 双明镇 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 双明镇 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 10.2 | 10.2 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助75笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象75户75人
193 | 双明镇 | 全镇 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1602人 | 2024年1月-12月 | 40.3 | 40.3 | 0 | 565 | 1602 | 565 | 1602 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 补助1602人 | 群众满意度100% | 户均增收713元
194 | 双明镇 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 26.6 | 26.6 | 0 | 532 | 532 | 497 | 497 | 双明镇人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工532人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户497户497人
195 | 双明镇 | 祝村村 | 开化园小组 | — | 产业发展 | 扩建养猪大棚 | 扩建 | 开化园小组 | 扩建养猪大棚，建筑面积3500平方米 | 2024年1月-12月 | 400 | 160 | 240 | 72 | 284 | 10 | 20 | 双明镇人民政府 | 否 | 2024 | 扩建养猪大棚，建筑面积3500平方米 | 满意度≥95% | 带动72户284人（其中脱贫户10户20人）户增收2400元
196 | 双明镇 | 窑山村 |  | — | 产业发展 | 窑山村 | 新建 | 窑山村 | 衔接资金用于建设扩建包装车间550平方米 | 2024年1月-12月 | 135 | 25 | 110 | 65 | 215 | 11 | 20 | 双明镇人民政府 | 否 | 2024 | 新建育秧大棚及农业加工等，建筑面积4000平方米 | 满意度≥95% | 带动65户215人（其中脱贫户11户20人）户增收2600元
197 | 双明镇 | 窑山村 |  |  | 产业发展 | 烘干房建设项目 | 新建 | 窑山村 | 衔接资金用于新建烘干房1500平方米 | 2024年1月-12月 | 175 | 60 | 105 | 65 | 215 | 11 | 20 | 双明镇人民政府 | 否 | 2024 | 新建烘干房建设等，建筑面积1500平方米 | 满意度≥95% | 带动65户215人（其中脱贫户11户20人）户增收2600元
198 | 双明镇 | 窑山村 | 东塘沿小组 | 省定 | 产业发展 | 扩建包装车间及冷库 | 扩建 | 东塘沿小组 | 扩建包装车间及冷库，占地面积800㎡，建筑面积800㎡ | 2024年1月-12月 | 210 | 84 | 126 | 204 | 752 | 12 | 22 | 双明镇人民政府 | 否 | 2024 | 扩建包装车间及冷库，占地面积800㎡，建筑面积800㎡ | 满意度≥95% | 带动204户752人（其中脱贫户12户22人）户增收3500元
199 | 六都乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2023年秋季雨露计划 | 新建 | 六都乡 | 2023年秋季学期雨露计划补助资金 | 2024年1月-3月 | 19.8 | 19.8 |  | 91 | 93 | 91 | 93 | 六都乡政府 | 是 | 2024 | 补助93笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象91户93人
200 | 六都乡 | — | — | — | 巩固三保障成果 | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 六都乡 | 2024年春季学期雨露计划补助资金 | 2024年4月-7月 | 13.95 | 13.95 |  | 91 | 93 | 91 | 93 | 六都乡政府 | 是 | 2024 | 补助93笔 | 群众满意度≥99% | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象91户93人
201 | 六都乡 | 吕家源村 | 翁宅 | 省定 | 乡村建设行动 | 里弄小巷硬质化 | 新建 | 翁宅 | 长800米，宽3.0米，厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 |  | 156 | 668 | 13 | 38 | 六都乡政府 | 是 | 2024 | 800米里弄小巷硬质化 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫户13户38人
202 | 六都乡 | 大路边村 | 信丰坂 | 省定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 信丰坂 | 长500米，宽2.5米，厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 |  | 136 | 542 | 7 | 21 | 六都乡政府 | 是 | 2024 | 500米道路硬质化 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫户7户21人
203 | 六都乡 | 前洲村 | 六亩田、坳里 | 县定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 六亩田、坳里 | 长420米，宽3.5米，厚0.18米 | 2024年1月-12月 | 20 | 20 |  | 85 | 408 | 11 | 39 | 六都乡政府 | 是 | 2024 | 420米道路硬质化 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫户11户39人
204 | 六都乡 | 清溪桥村 | 黄家、杨家小组 | 市定 | 乡村建设行动 | 道路硬质化 | 新建 | 黄家、杨家 | 1.长600米、宽4米、厚0.18米;2.混凝土挡土坎50立方米。 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 |  | 123 | 412 | 4 | 14 | 六都乡政府 | 是 | 2024 | 500米道路硬质化、50立方挡土坎、路灯22盏 | 群众满意度≥98% | 受益脱贫户4户14人
205 | 六都乡 | 全乡 |  |  | 产业发展 | 产业奖补 |  |  | 补助1300人 | 2024年1月-12月 | 31.5 | 31.5 | 0 | 430 | 1300 | 430 | 1300 | 六都乡人民政府 | 是 | 2024 | 补助1300人 | 群众满意度100% | 户均增收732元
206 | 六都乡 | — | — | — | 就业项目 | 一次性交通补贴 |  |  | 跨省务工补助500元/人 | 2024年1月-12月 | 21.65 | 21.65 | 0 | 433 | 428 | 420 | 425 | 六都乡人民政府 | 是 | 2024 | 跨省务工428人，补助500元/人。 | 群众满意度100% | 受益脱贫户420户425人
207 | 六都乡 | 三都社区 |  | 一般 | 产业发展 | 扶贫车间 | 新建 | 三都社区 | 衔接资金用于800平方车间建设 | 2024年1月-12月 | 80 | 80 | 0 | 46 | 132 | 30 | 85 | 玉山县六都乡三都社区经济合作社 | 是 | 2024 | 800平方车间 | 满意度≥95以上 | 带动46户132人（其中脱贫户30户85人）户增收1000元
208 | 六都乡 | 湾村村 |  | 一般 | 产业发展 | 农产品初加工、仓储建设项目 | 新建 | 湾村村 | 衔接资金用于建设钢结构农产品初加工、仓储厂房800平方米 | 2024年1月-12月 | 50 | 50 | 0 | 51 | 142 | 29 | 68 | 玉山县六都乡湾村村经济合作社 | 是 | 2024 | 800平方车间 | 满意度≥95以上 | 带动51户142人（其中脱贫户29户68人）户增收1000元
209 | 六都乡 | 湖村桥 |  | 一般 | 产业发展 | 扶贫车间 | 新建 | 湖村桥 | 衔接资金用于1200平方车间建设 | 2024年1月-12月 | 120 | 120 | 0 | 36 | 111 | 20 | 57 | 玉山县六都乡湖村桥村经济合作社 | 是 | 2024 | 1200平方车间 | 满意度≥95以上 | 带动36户111人（其中脱贫户20户57人）户增收1000元
210 | 六都乡 | 吕家源村 |  |  | 产业发展 | 蔬菜连栋大棚建设项目 | 新建 | 前洲村 | 衔接资金用于50亩蔬菜连栋大棚建设 | 2024年1月-12月 | 165 | 100 | 65 | 51 | 142 | 29 | 68 | 玉山县南清农业科技有限公司 | 是 | 2024 | 茶叶种植150亩、仓储及设备建设 | 满意度≥95以上 | 带动51户142人（其中脱贫户29户68人）户增收1000元
211 | 六都乡 | 大路边村 | 徐家坞 |  | 产业发展 | 肉牛养殖及养殖场建设 | 新建 | 六都村 | 1300平方米肉牛养殖场建设 | 2024年1月-12月 | 60 | 30 | 30 | 75 | 226 | 36 | 89 | 玉山县金田种植家庭农场 | 是 | 2024 | 肉牛养殖及养殖场建设1300平方米 | 满意度≥95以上 | 带动75户226人（其中脱贫户36户89人）户增收1000元
212 | 六都乡 | 六都村 | 六都村 |  | 产业发展 | 智能大棚育苗中心及设备建设 | 新建 | 清溪桥村 | 6000平方米 | 2024年1月-12月 | 180 | 100 | 80 | 83 | 263 | 32 | 76 | 江西省炊之园农业科技有限公司 | 是 | 2024 | 智能大棚育苗中心及设备建设6000平方米 | 满意度≥95以上 | 带动83户263人（其中脱贫户32户76人）户增收1000元
213 | 六都乡 | 清溪桥村 | 清溪桥村 |  | 产业发展 | 青钱柳加工厂房建设 | 新建 | 吕家源村 | 4000平方米 | 2024年1月-12月 | 240 | 115 | 125 | 60 | 180 | 55 | 170 | 玉山县玉合昌农业科技发展有限公司 | 是 | 2024 | 青钱柳加工厂房建设4000平方米 | 满意度≥95以上 | 带动60户180人（其中脱贫户55户170人）户增收1000元
214 | 六都乡 | 吕家源村 |  |  | 产业发展 | 屋顶光伏项目 | 新建 | 吕家源村 | 衔接资金用于10000平方米光伏建设及购置变压器等设备 | 2024年1月-12月 | 700 | 700 | 0 | 25 | 63 | 15 | 37 | 玉山县六都乡吕家源村经济合作社 | 是 | 2024 | 肉牛养殖场建设400平方米 | 满意度≥95以上 | 带动25户63人（其中脱贫户15户37人）户增收1000元
215 | 六都乡 | 吕家源村 | 吕家源村 |  | 产业发展 | 肉牛养殖场建设 | 新建 | 华山村 | 800平方米肉牛养殖场建设 | 2024年1月-12月 | 50 | 25 | 25 | 25 | 63 | 15 | 37 | 玉山县伟航种植家庭农场 | 是 | 2024 | 肉牛养殖场建设800平方米 | 满意度≥95以上 | 带动25户63人（其中脱贫户15户37人）户增收1000元
216 | 六都乡 | 华山村 |  |  | 产业发展 | 连栋蔬菜大棚建设 | 新建 | 溪北村 | 蔬菜大棚18亩 | 2024年1月-12月 | 120 | 60 | 60 | 78 | 242 | 6 | 22 | 玉山县贤松家庭农场 | 是 | 2024 | 蔬菜大棚建设18亩 | 满意度≥95以上 | 带动78户242人（其中脱贫户6户22人）户增收1000元
217 | 六都乡 | 前洲村 | 前洲村 |  | 产业发展 | 蔬菜连栋大棚建设项目 | 合作组织建设 | 前洲村 | 衔接资金用于85亩蔬菜连栋大棚建设 | 2024年1月-12月 | 820 | 170 | 650 | 185 | 375 | 68 | 135 | 信丰长达农业发展有限公司 | 是 | 2024 | 大棚蔬菜种植100000平方米 | 满意度≥95以上 | 带动185户375人（其中脱贫户68户135人）户增收1500元
218 | 下镇镇 | 赛头社区 |  |  | 产业发展 | 钢结构厂房建设项目 | 新建 | 赛头社区 | 衔接资金用于建设钢结构厂房7000平方米 | 2024年1月-12月 | 380 | 380 | 650 | 185 | 375 | 68 | 135 | 江西鼎佳农业科技有限公司 | 是 | 2024 | 钢结构厂房7000平方米 | 满意度≥95以上 | 带动185户375人（其中脱贫户68户135人）户增收1500元
219 | 玉山县 | — | — | — | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 新建 | 玉山县 | 2022年第四季度小额信贷支付 | 2024年1月-12月 | 80.11 | 80.11 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 玉山县乡村振兴局 | / | 2024 | 货款及时发放率≥100% | 受益脱贫人口满意度≥95% | 受益脱贫户数≥700户
220 | 玉山县 | — | — | — | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 新建 | 玉山县 | 2023年第一季度小额信贷支付 | 2024年1月-12月 | 50.54 | 50.54 | 0 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 玉山县乡村振兴局 | / | 2024 | 货款及时发放率≥100% | 受益脱贫人口满意度≥95% | 受益脱贫户数≥1000户
221 | 玉山县 | — | — | — | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 新建 | 玉山县 | 2023年第二季度小额信贷支付 | 2024年1月-12月 | 75.88 | 75.88 | 0 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 玉山县乡村振兴局 | / | 2024 | 货款及时发放率≥100% | 受益脱贫人口满意度≥95% | 受益脱贫户数≥1500户
222 | 玉山县 | — | — | — | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 新建 | 玉山县 | 2023年第三季度小额信贷支付 | 2024年1月-12月 | 82.39 | 82.39 | 0 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 玉山县乡村振兴局 | / | 2024 | 货款及时发放率≥100% | 受益脱贫人口满意度≥95% | 受益脱贫户数≥1800户